郑州大学共青团2016年创新试点工作方案

（草案）

为进一步强化我校共青团工作基础，破解我校共青团事业发展中的重点难点课题，结合我校共青团工作实际，校团委决定2016年在全校基层团委中开展共青团重点工作创新试点。具体方案如下：

一、指导思想

深入贯彻落实团十七大和十七届二中、三中、四中全会精神，进一步夯实学校共青团的基础性战略性地位，通过开展试点探索、示范创新，深刻把握共青团工作的时代内涵和重要价值，更好地认识和遵循高校共青团工作规律，着力在基层团组织建设、思想引领、科技创新、志愿服务、团干部队伍建设、创新领域（新媒体、共青团研究等）等方面进行深化、创新和突破，总结提炼并推广有价值的工作经验，形成更为科学有效的制度机制和工作体系，切实提升我校共青团工作科学化水平。

二、项目方向及内容

（一）基层团组织建设

具体内容：1、进一步探索总结基层团支部的工作职能，研究修订操作性更强的《郑州大学基层团支部工作指导手册》；2、总结提炼我校基层团支部活力提升的有效途径，为活力型基层团支部建设提供参考和依据；3、团支部活力提升的优秀案例；4、适应青年新的联系、交流和聚集方式，探索多种模式、多重覆盖建团；5、团员“推优”入党工作质量保障与提升。

（二）思想引领

具体内容：1、研究不同青年的思想意识形成规律、主要特点和影响路径，总结确定分层、分类引导的目标、内容、载体和方法；2、针对青年的思想意识关键点，探索研发分层、分类思想引导的青年读本或其他适合各种媒体渠道传播的内容产品。

（三）创新创业

具体内容：1、分析不同年级学生参与创新创业活动的现象，研究并总结规律、特点以及学生诉求；2、探索创新创业团队的组建要求和选拔机制；3、制定创新创业团队日常管理和考核的规章制度，并采取有效的激励措施；4、建设创新创业团队培育平台，实际指导一支以上团队开展创新创业实践；5、探索和推广创新创业团队的成果孵化及商业转型。

（四）志愿服务与社会实践

具体内容：1、以实践育人为导向，探究志愿服务工作的发展趋势和时代特点，推动志愿服务专业化、项目化；2、探索与经济发展相互结合，与创新创业相结合的社会实践项目，打造关注民情、改善民生，能够推动区域经济发展的社会实践优秀品牌活动。

（五）团干部队伍建设

具体内容：探索加强各级专职和学生团干部队伍建设的有效途径和载体等。

（六）创新领域（新媒体、共青团研究等）

具体内容：1、探索依托网站、微博、微信、移动互联网等不同技术和应用形态，构建共青团网络新媒体工作阵地；2、利用网络新媒体创新团的基层组织建设；3、应用网络新媒体开展受学生欢迎的品牌活动，促进线上线下工作互动、融合；4、依托网络新媒体主动开展网上思想引导和舆论斗争，建立管用的网络评论员队伍和有效的思想引领内容供给。5、附属单位等围绕自身共青团组织特点开展的引领服务青年的活动项目。

三、项目申报

1、以基层团委为单位，采取自愿申报的原则。各单位确定2个试点方向。

2、各基层团委的“创新试点”申报须在上述六个方向范围内，既可以是原有工作基础的革新完善，也可以是开创性的创造设计。

3、鼓励各基层团委围绕同一项目进行联合申报，但须明确第一申报单位（项目牵头责任单位），校团委根据申报情况适当调配。

四、项目支持

校团委将根据项目申报的情况以及项目研究推进效果，组织评审进行中期检查和结项验收，择优资助若干项目。

五、成果形式

1、调研报告。根据立项研究计划和实际工作情况，实事求是地描述和反映客观事实，报告要有数据、有实例、有分析、有对策、有建议。

2、推广方案。总结和提炼有价值的工作经验，寻找出共性特点和普遍规律，方案要有较强的实用性和可操作性，易于在全校范围内推广。

3、论文发表或专著。鼓励各基层团委在项目实施过程中开展理论问题探究，公开发表研究论文或出版专著。

六、实施步骤

1、各基层团委制定初步研究方案，填写《郑州大学共青团2016年创新试点工作项目申报表》（见附件），于1月15日（周五）前将电子版和纸质版一式两份提交至校团委办公室。

2、1月22日（周五）前，校团委组织专题评审，公布立项项目和单位。

3、第一阶段项目实施（2016年3月—6月）。各基层团委根据项目研究的计划和要求，具体推进创新试点工作。

4、中期检查评估阶段（2016年7月）。各基层团委对第一阶段项目实施进行总结，校团委召集组织专题会议，进行检查评估。

5、第二阶段项目实施（2016年8月—11月）。各基层团委根据项目进度以及中期评估意见，具体推进第二阶段工作。

6、项目结题验收阶段（2016年12月）。各基层团委提交报告、方案或公开发表的论文，校团委通过答辩会或其他方式进行验收。

七、工作要求

1、开展创新试点工作，是贯彻落实团中央重点工作的具体举措，各基层团委要高度重视、认真组织、积极申报。

2、获批立项的单位在项目执行期间要遵守相关承诺，履行约定义务，按期完成任务。项目实施过程中，不得弄虚作假、敷衍了事。

3、对创新试点项目最终成果的考核和验收，将根据项目的类别来确定考核验收的重点和方式，注重项目研究对我校共青团工作带来的推动和实效。

附件：郑州大学共青团2016年创新试点工作项目申报表

共青团郑州大学委员会

2016年1月6日

郑州大学共青团2016年创新试点工作项目申报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 |  | 是否牵头责任单位 |  |
| 申报方向 |  |
| 项目名称 |  |
| 计划完成时间 |  | 最终成果形式 |  |
| 现有工作基础 | （包括单位工作力量条件、目前工作情况等，300字左右） |
| 试点基本思路（可另附页） | （包括主要内容、实施计划及步骤、创新亮点等） |
| 预期成效 | （包括预期效果、推广意义等，300字左右） |
| 基层团委意见 | （签章）年 月 日 |
| 学校团委意见 | （签章）年 月 日 |
| 备注 |  |

申报表A4纸正反面打印，一式两份。