附件2：             校纪委监察处领导班子整改问题台账 报送时间： 2014年9月15日

| 整改 类别 | 序号 | 整改事项 | 责任人 | 责任部门 | 整改措施 | 进展情况 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立行立 改事项 | 1 | 进一步完善校纪委中心组学习制度 | 李振伟 吕济元 | 纪委办公室 宣教室 | 完善学习考勤制度、请假制度、学习考核及述学制度。 | 完成 | 2014年6月份 |
|  | 2 | 进一步完善案件查办领导体制。 | 淮建利 肖宝仓 | 校纪委 监察处 | 建立基层纪委向校纪委报告案件和线索情况的制度；建立健全查办案件以上级纪委领导为主、线索处置在向校党委报告的同时必须向上级纪委报告的制度；增加信访和案件工作人员数量；专门成立两个信访、案件调查组，加大查办力度。 | 完成 | 2014年6份 |
| 专项整 治事项 | 1 | 进一步落实行风建设督促检查制度 | 韩伟汝 | 校纪委 | 制定督促检查方案；完善督促检查制度；增加督促检查人员数量；明确督促检查部门责任。 | 正在进行 | 2014年10月份 |
| 近中期 整改事 项 | 1 | 建立案件线索集中管理和规范处置机制 | 淮建利 肖宝仓 | 校纪委 监审室 | 建立和完善校纪委案件线索集中管理和规范处置制度；指导基层纪委建立案件线索集中管理和规范处置机制；建立健全校纪委监察处信访、案件线索管理台账制度。 | 正在进行 | 2014年10月份 |
| 远期整 改事项 | 1 | 落实制定学校党风廉政建设“两个责任”的实施办法 | 李振伟 石磊 | 校纪委 纪委办公室 | 落实“两个责任”，着力构建权责对等的责任分解机制；科学规范的责任落实机制；惩教结合的责任考核机制；完整闭合的责任追究机制。 | 正在进行 | 2014年11月份 |

注：1、责任人指领导班子成员。2、“立项立改事项”指活动开展以来发现的问题，现已整改完成的事项；“近中期整改事项”指2014年10月底前能够完成的整改事项；“远期整改事项”指2014年11月之后需要持续整改才能够完成的事项。